## マスタースケジュール
日程表 タスク |  |  | 1月
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
マイルストン | 所要時間 | 所要人工
基盤基本設計 |  | 2
基盤詳細設計 |  | 2
基盤環境構築 |  | 2
基盤単体テスト |  | 2
基盤結合テスト |  | 2
基本設計
詳細設計
環境構築
単体テスト
結合テスト

## WBS
タスクID |  |  |  | タスク |  |  | 作業内容、備考 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績
[9 empty] | 所要 日数 | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | 開始日 | 終了日
0.基本設計
|  | 1 |  |  | システム構成図修正 |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-15
①基盤詳細設計
| 1 |  |  | ネットワーク設計 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 1 | VPC |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 2 | サブネット |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 3 | ルーティング |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 4 | NACL |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 5 | DHCPオプションセット |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 6 | VPC Endpoint (Gateway型) |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 7 | TGWアタッチメント |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 8 | TGWルーティング |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
| 2 |  |  | 運用管理本番環境設計 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 1 | クラウド踏み台ディレクトリーサービス | クラウド踏み台ディレクトリーサービス |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 2 | ディレクトリーサービス |  | ディレクトリーサービス |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 3 | 踏み台サーバー用ログオンアカウント |  | 踏み台サーバー用ログオンアカウント |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 4 | クラウド踏み台サーバー | クラウド踏み台サーバー |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 5 | セキュリティグループ |  | セキュリティグループ |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 6 | IAMロール |  | IAMロール |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 7 | EC2インスタンス |  | EC2インスタンス |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 8 | OS |  | OS |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 9 | ミドルウェア |  | ミドルウェア |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 10 | バックアップ処理 |  | バックアップ処理 |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 11 | 踏み台サーバー | 踏み台サーバー |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 12 | セキュリティグループ |  | セキュリティグループ |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 13 | IAMロール |  | IAMロール |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 14 | EC2インスタンス OS |  | EC2インスタンス |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 15 | ミドルウェア |  | OS |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 16 | バックアップ処理 |  | ミドルウェア |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 17 | ファイルクリーニング処理 |  | バックアップ処理 |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 18 | ファイルクリーニング処理 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
| 3 |  |  | ALB標準化パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 1 | ALBの名前 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 2 | リージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 3 | VPC（Virtual Private Cloud）の設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 4 | プロトコル（HTTP、HTTPSなど） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 5 | ポート番号 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 6 | SSL証明書（HTTPSを使用する場合） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 7 | ターゲットタイプ（インスタンス、IPアドレス、Lambda関数など） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 8 | ヘルスチェックの設定（プロトコル、ポート、パスなど） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 9 | ターゲットの登録（EC2インスタンスなど） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 10 | セキュリティグループ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 11 | アクセスログの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 12 | スティッキーセッション |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 13 | 接続ドレイン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 14 | クロスゾーンロードバランシング |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  | 15 | パスベースルーティング |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
| 4 |  |  | S3標準パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | バケット名 |  | :課金用、検査用S3バケット |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | リージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | 作成日 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | パブリックアクセスの設定（許可されているか否か） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | アクセスコントロールリスト（ACL）の設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | バケットポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | バージョニング： |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | バージョニングの有効化/無効化 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | アクセスログの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | ログ保存先のバケット |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | データ保護： |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | オブジェクトの暗号化設定（サーバーサイド暗号化の種類） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | MFA削除の有効化 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | オブジェクトのライフサイクルルール（自動削除、アーカイブへの移動など） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | バケットに関連するタグ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | レプリケーションの有効化と設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | 静的ウェブサイトホスティングの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | 転送加速の設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
| 5 |  |  | CloudWatchLogs標準化パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | ロググループの名前 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | リージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | 作成日 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | ログの保持ポリシー（ログを保持する期間） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | 各ログストリームの名前 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | 関連するリソース（例：EC2インスタンス、Lambda関数） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | ログデータへのアクセス権限を持つIAMユーザーやロール |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | アクセスポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | ログデータから特定のパターンやキーワードを抽出するためのフィルタ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | 対応するメトリクス |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | 特定の条件を満たすときに通知を送るアラーム |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | アラームの閾値とアクション |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | ログデータをリアルタイムで他のサービスへ送信する設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | ログデータの輸出先（例：S3バケット） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | 輸出するデータの範囲と頻度 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | コンプライアンス要件に関連する設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | 監査ログの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
|  |  |  | クエリの設定（特定のログデータを分析するためのクエリ言語設定） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17
5 | 6 |  |  | EventBridge標準化パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | バスのタイプ（デフォルト、カスタム、またはパートナー） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | イベントのソース（AWSサービス、カスタムアプリケーション、サードパーティサービス） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | トリガーされるイベントの詳細なパターン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | イベントフィルタリング条件 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | 各ルールの名前 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ルールの説明 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | スケジュール式（時間ベースのトリガー） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | イベントに対するアクションを実行するターゲット（Lambda関数、Kinesisストリーム、SNSトピック等） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ターゲットの設定（入力トランスフォーメーション、リトライポリシー等） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | イベントバスへのアクセスを許可するIAMロールやポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ルール実行のログ記録設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | CloudWatchとの統合 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ターゲット実行時のエラー処理ポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
| 7 |  |  | ECS標準パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | クラスターの名前 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | リージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | 使用するインスタンスタイプや容量プロバイダー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | タスク定義の名前とバージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | コンテナイメージ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | CPUやメモリの割り当て |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | 環境変数 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ボリュームとストレージの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ログ設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | サービス名 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | 使用するロードバランサーとターゲットグループ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | 希望するタスク数（デプロイメント数） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | サービスの更新ポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | 使用するVPCとサブネット |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | セキュリティグループの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | サービスディスカバリーの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ECSタスクやサービスに割り当てられるIAMロール |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | 必要なアクセス権限 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | オートスケーリングポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | 監視するメトリクスとしきい値 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | CloudWatchとの統合設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | コンテナとタスクのログ記録 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | データバックアップと復旧の方針 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | コンテナのセキュリティ設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | コンプライアンス要件 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | コンテナレジストリ（ECRなど）の使用 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ネットワークモード（ブリッジ、ホスト、awsvpcなど） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
| 8 |  |  | ECR標準パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | レジストリ名 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | リージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | リポジトリ名 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | リポジトリのURI |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | リポジトリへのアクセス権を持つIAMユーザーまたはロール |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | アクセスポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | イメージスキャンの設定（脆弱性スキャンの有効化等） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | スキャン結果の通知設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | イメージのバージョン管理方法（タグ付けの規則） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | 古いイメージの自動削除ルール |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ライフサイクルルールの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | アクセスログの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | CloudWatchとの統合 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | イメージのバックアップポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | レプリケーションの設定（他のリージョンへの複製） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ECRと統合されるCI/CDツール |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | 他のAWSサービスとの連携設定（例：ECSやEKS） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | イメージプルスルーの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | プライベートリンクの使用 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
| 9 |  |  | PostgreSQL標準化パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | データベースの名前 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | バージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ホスト名またはIPアドレス |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ポート番号 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ユーザー名とパスワード |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | アクセス権限（ロールと権限の設定） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | SSL/TLS設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ディスク容量 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | メモリ割り当て |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | データベースサイズの制限 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ワーキングメモリ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | クエリプランナの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | コネクションプールのサイズ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | バックアップのスケジュール |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | バックアップのタイプ（フル、インクリメンタルなど） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | リカバリの計画 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | 監視するメトリクス |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ログのレベルと形式 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ログの保持ポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | セキュリティポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | 脆弱性管理 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | データ暗号化の設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | レプリケーションの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | フェイルオーバーとフェイルバックの戦略 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ネットワーク設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ファイアウォール設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | VPNやプライベートリンクの使用 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | アップグレード計画 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | データ移行戦略 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
| 10 |  |  | システム監視機能 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | Windows Server監視テンプレート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | Linux Server監視テンプレート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | AWSメトリックス取得スクリプト |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | EC2監視テンプレート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ELB監視テンプレート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | RDS監視テンプレート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | AWSアカウント監視テンプレート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ホストグループ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | ホスト一覧 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | Zabbixグループ/アカウント |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | アラート通知先決定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
|  |  |  | アクション(メール通知処理) |  | セキュリティアラート機能 |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18
②基盤環境構築
| 1 |  |  | ネットワーク設計 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 1 | VPC |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 2 | サブネット |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 3 | ルーティング |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 4 | NACL |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 5 | DHCPオプションセット |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 6 | VPC Endpoint (Gateway型) |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 7 | TGWアタッチメント |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 8 | TGWルーティング |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
| 2 |  |  | 運用管理本番環境設計 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 1 | クラウド踏み台ディレクトリーサービス | クラウド踏み台ディレクトリーサービス |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 2 | ディレクトリーサービス |  | ディレクトリーサービス |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 3 | 踏み台サーバー用ログオンアカウント |  | 踏み台サーバー用ログオンアカウント |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 4 | クラウド踏み台サーバー | クラウド踏み台サーバー |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 5 | セキュリティグループ |  | セキュリティグループ |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 6 | IAMロール |  | IAMロール |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 7 | EC2インスタンス |  | EC2インスタンス |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 8 | OS |  | OS |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 9 | ミドルウェア |  | ミドルウェア |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 10 | バックアップ処理 |  | バックアップ処理 |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 11 | 踏み台サーバー | 踏み台サーバー |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 12 | セキュリティグループ |  | セキュリティグループ |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 13 | IAMロール |  | IAMロール |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 14 | EC2インスタンス OS |  | EC2インスタンス |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 15 | ミドルウェア |  | OS |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 16 | バックアップ処理 |  | ミドルウェア |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 17 | ファイルクリーニング処理 |  | バックアップ処理 |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
|  |  | 18 | ファイルクリーニング処理 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19
| 3 |  |  | ALB標準化パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 1 | ALBの名前 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 2 | リージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 3 | VPC（Virtual Private Cloud）の設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 4 | プロトコル（HTTP、HTTPSなど） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 5 | ポート番号 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 6 | SSL証明書（HTTPSを使用する場合） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 7 | ターゲットタイプ（インスタンス、IPアドレス、Lambda関数など） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 8 | ヘルスチェックの設定（プロトコル、ポート、パスなど） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 9 | ターゲットの登録（EC2インスタンスなど） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 10 | セキュリティグループ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 11 | アクセスログの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 12 | スティッキーセッション |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 13 | 接続ドレイン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 14 | クロスゾーンロードバランシング |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  | 15 | パスベースルーティング |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
| 4 |  |  | S3標準パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | バケット名 |  | :課金用、検査用S3バケット |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | リージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | 作成日 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | パブリックアクセスの設定（許可されているか否か） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | アクセスコントロールリスト（ACL）の設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | バケットポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | バージョニング： |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | バージョニングの有効化/無効化 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | アクセスログの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | ログ保存先のバケット |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | データ保護： |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | オブジェクトの暗号化設定（サーバーサイド暗号化の種類） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | MFA削除の有効化 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | オブジェクトのライフサイクルルール（自動削除、アーカイブへの移動など） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | バケットに関連するタグ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | レプリケーションの有効化と設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | 静的ウェブサイトホスティングの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
|  |  |  | 転送加速の設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20
| 5 |  |  | CloudWatchLogs標準化パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | ロググループの名前 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | リージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | 作成日 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | ログの保持ポリシー（ログを保持する期間） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | 各ログストリームの名前 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | 関連するリソース（例：EC2インスタンス、Lambda関数） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | ログデータへのアクセス権限を持つIAMユーザーやロール |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | アクセスポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | ログデータから特定のパターンやキーワードを抽出するためのフィルタ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | 対応するメトリクス |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | 特定の条件を満たすときに通知を送るアラーム |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | アラームの閾値とアクション |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | ログデータをリアルタイムで他のサービスへ送信する設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | ログデータの輸出先（例：S3バケット） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | 輸出するデータの範囲と頻度 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | コンプライアンス要件に関連する設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | 監査ログの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | クエリの設定（特定のログデータを分析するためのクエリ言語設定） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
5 | 6 |  |  | EventBridge標準化パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | バスのタイプ（デフォルト、カスタム、またはパートナー） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | イベントのソース（AWSサービス、カスタムアプリケーション、サードパーティサービス） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | トリガーされるイベントの詳細なパターン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | イベントフィルタリング条件 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | 各ルールの名前 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | ルールの説明 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | スケジュール式（時間ベースのトリガー） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | イベントに対するアクションを実行するターゲット（Lambda関数、Kinesisストリーム、SNSトピック等） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | ターゲットの設定（入力トランスフォーメーション、リトライポリシー等） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | イベントバスへのアクセスを許可するIAMロールやポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | ルール実行のログ記録設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | CloudWatchとの統合 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
|  |  |  | ターゲット実行時のエラー処理ポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21
| 7 |  |  | ECS標準パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | クラスターの名前 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | リージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | 使用するインスタンスタイプや容量プロバイダー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | タスク定義の名前とバージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | コンテナイメージ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | CPUやメモリの割り当て |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | 環境変数 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | ボリュームとストレージの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | ログ設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | サービス名 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | 使用するロードバランサーとターゲットグループ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | 希望するタスク数（デプロイメント数） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | サービスの更新ポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | 使用するVPCとサブネット |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | セキュリティグループの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | サービスディスカバリーの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | ECSタスクやサービスに割り当てられるIAMロール |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | 必要なアクセス権限 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | オートスケーリングポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | 監視するメトリクスとしきい値 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | CloudWatchとの統合設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | コンテナとタスクのログ記録 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | データバックアップと復旧の方針 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | コンテナのセキュリティ設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | コンプライアンス要件 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | コンテナレジストリ（ECRなど）の使用 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | ネットワークモード（ブリッジ、ホスト、awsvpcなど） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
| 8 |  |  | ECR標準パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | レジストリ名 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | リージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | リポジトリ名 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | リポジトリのURI |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | リポジトリへのアクセス権を持つIAMユーザーまたはロール |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | アクセスポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | イメージスキャンの設定（脆弱性スキャンの有効化等） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | スキャン結果の通知設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | イメージのバージョン管理方法（タグ付けの規則） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | 古いイメージの自動削除ルール |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | ライフサイクルルールの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | アクセスログの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | CloudWatchとの統合 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | イメージのバックアップポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | レプリケーションの設定（他のリージョンへの複製） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | ECRと統合されるCI/CDツール |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | 他のAWSサービスとの連携設定（例：ECSやEKS） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | イメージプルスルーの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
|  |  |  | プライベートリンクの使用 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22
| 9 |  |  | PostgreSQL標準化パラメータシート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | データベースの名前 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | バージョン |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | ホスト名またはIPアドレス |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | ポート番号 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | ユーザー名とパスワード |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | アクセス権限（ロールと権限の設定） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | SSL/TLS設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | ディスク容量 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | メモリ割り当て |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | データベースサイズの制限 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | ワーキングメモリ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | クエリプランナの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | コネクションプールのサイズ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | バックアップのスケジュール |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | バックアップのタイプ（フル、インクリメンタルなど） |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | リカバリの計画 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | 監視するメトリクス |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | ログのレベルと形式 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | ログの保持ポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | セキュリティポリシー |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | 脆弱性管理 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | データ暗号化の設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | レプリケーションの設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | フェイルオーバーとフェイルバックの戦略 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | ネットワーク設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | ファイアウォール設定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | VPNやプライベートリンクの使用 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | アップグレード計画 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
|  |  |  | データ移行戦略 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23
| 10 |  |  | システム監視機能 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24
|  |  |  | Windows Server監視テンプレート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24
|  |  |  | Linux Server監視テンプレート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24
|  |  |  | AWSメトリックス取得スクリプト |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24
|  |  |  | EC2監視テンプレート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24
|  |  |  | ELB監視テンプレート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24
|  |  |  | RDS監視テンプレート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24
|  |  |  | AWSアカウント監視テンプレート |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24
|  |  |  | ホストグループ |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24
|  |  |  | ホスト一覧 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24
|  |  |  | Zabbixグループ/アカウント |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24
|  |  |  | アラート通知先決定 |  |  |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24
|  |  |  | アクション(メール通知処理) |  | セキュリティアラート機能 |  | ZHANG、LIAN | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24
③テスト
| 6 |  |  | 単体テスト |  |  |  | ZHANG、LIAN | 3 | 2024-01-25 | 2024-01-27
|  | 1 |  |  | 単体テスト項目抽出 |  |  | ZHANG、LIAN | 3 | 2024-01-25 | 2024-01-27
|  | 2 |  |  | テスト仕様書作成 |  |  | ZHANG、LIAN | 3 | 2024-01-25 | 2024-01-27
|  | 3 |  |  | テスト実施 |  |  | ZHANG、LIAN | 3 | 2024-01-25 | 2024-01-27
|  | 4 |  |  | テスト結果報告書作成 |  |  | ZHANG、LIAN | 3 | 2024-01-25 | 2024-01-27
| 7 |  |  | 結合テスト |  |  |  | ZHANG、LIAN | 3 | 2024-01-28 | 2024-01-30
|  | 1 |  |  | 結合テストシナリオ作成 |  |  | ZHANG、LIAN | 3 | 2024-01-28 | 2024-01-30
|  | 2 |  |  | テスト仕様書作成 |  |  | ZHANG、LIAN | 3 | 2024-01-28 | 2024-01-30
|  | 3 |  |  | テスト実施 |  |  | ZHANG、LIAN | 3 | 2024-01-28 | 2024-01-30
|  | 4 |  |  | テスト結果報告書作成 |  |  | ZHANG、LIAN | 3 | 2024-01-28 | 2024-01-30